材料與設備抽驗作業流程圖

應附具供應契約、廠商營業證件、出廠證明、出廠檢驗合格文件 每批次均須自主檢查。 審查進場附具之相關證件，比對實物及必要之檢驗或取樣送試。 試驗限由政府機關、大專院校附設之實驗室或經CNLA認證之試驗室辦理，並出具認證標誌之試驗報告。 材料應分別標幟堆置，以利管理。 自主檢查之檢驗及標準應依據契約規範，設計圖說品質計畫之規定標準，全面檢驗，至少須逹契約相關之材料檢驗總表、材料檢驗下限表、材料檢驗一覽表及設計圖說規範等所訂之檢驗項目及頻率。 廠商品管人員依據上開作業及試驗報告填製自主檢查表並簽認。 依據契約規範、設計圖說、品質計畫之標準規格。 不合格品退料，須報監造單位監辦。 合格者自主檢查表及相關資料文件、送請監造單位查核。 依據契約規範、設計圖說、監造計畫之標準規格。 １．施工期間監造或考工、督導、稽核等單位之重點查核或再抽驗。 ２．主辦機關暨監造單位抽驗，應派員取樣送試，於混凝土及鋼筋材料等試驗，並應在場會同。 拆除 材料進場 廠商自主品管 研判 退料 二級品管 監造審查 核定 退料 同意使用施工期間重點查核或再抽驗 判定 減價收受並課 懲罰性違約金 計價 驗收 NO OK NO OK NO OK