施 工 作 業 查 核 流 程 圖

施工作業
廠商自主
品 管
NO
OK
OK
監造單位及考工人員抽查

NO

計價及建檔

OK
一級品質管制
廠商對每一施工項目完成後，應依品質計畫之材料與施工檢驗程序，按契約規定與設計規範要求之項目、頻率或施工停檢點辦理自主檢查，並符合契約規定與設計規範之要求。
二級品質保證
一、監造單位接獲廠商所報品質計畫，應依監造計畫之品質計畫審查作業程序辦理審查，視實際需要得邀請廠商說明，並將審查結果通知廠商據以辦理。
二、監造單位應依監造計畫之施工查核程序與標準辦理抽驗、查核，其抽驗、查核頻率應不得低於廠商自主檢查頻率之15％，各工程處並應優先指定適當檢驗項目與重要施工項目，由考工人員會同監造單位及廠商自主檢查頻率之5%，抽驗與查核之結果應分別填至施工品質查核記錄表，由參與人員簽認，如有發現缺失，通知廠商採取矯正與預防措施，限期複查。
三、工程處每月應將各項抽驗與查核情形及缺失矯正複核之案件報局備查。