附件：臺北都會區大眾捷運系統共構工程屬聯合開發空間移交、點交作業流程

否
捷運局簽報局長核准後，通知工程處辦理先行點交或部分驗收，並製作會勘紀錄或驗收紀錄。
依投資人申請或捷運局要求以現況辦理先行點交。
捷運局通知工程處交予投資人辦理移交接管。
工程處通知捷運局會驗後，由工程處代為管理維護。
捷運局轉知投資人參與。
是
投資人徵得否
所屬工程處通知捷運局會驗，辦理驗收。
共構工程完工，並已完成正式驗收。
共構工程未完工而屬聯合開發空間已完工，可先部分驗收時或該聯合開發空間雖未完工但經會勘確認，已達可供投資人進場施作之條件時。
共構工程屬聯合開發移交、點交作業
共構工程完工後，辦理移交。
點交會勘
完成移交
完成點交
投資人會勘後，如有工程缺失予以列出，捷運局督導承商改善完成後，依程序交由投資人接管。
移交會勘
工程處備妥點交清冊、相關文件及竣工圖於點交前7日送投資人1份。
先行點交前置作業
工程處備妥移交清冊、相關文件及竣工圖於移交前7日送投資人1份。
移交接管前置作業