附表三　廠商接受機關委託辦理專案管理違反第六點之處理
款次	違反情事	扣分		違約金
		記點	期間
第一款	未依契約約定期限提送分析評估、研訂、建議事項報告或依規定應審查、審定(複核)或核定文件者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰專案管理服務費用千分之五之逾期違約金。
第二款	前款應提送資料之後續修正、補正資料，未依約定或機關規定期限辦理或辦理不完全者。	一點	一年	每逾期一日扣罰專案管理服務費用千分之五之逾期違約金。
第三款	對各項工作及工程界面協調、督導、工程爭議處理管理不力或品管檢核不周者。	二點	二年	每次扣罰專案管理服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第四款	未依約定辦理文件檔案管理、工程管理、定期召開工程協調會議或其他應辦理及協助事項者。	一點	一年	每次扣罰專案管理服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第五款	有第四點第三款之情事者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰專案管理服務費用千分之ㄧ之逾期違約金。
	有第四點第八款之情事者。	二點	二年	機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除並扣罰該溢價或利益同額之懲罰性違約金。
	有第四點第九款之情事者。	二點	二年	每一事件扣罰專案管理服務費用百分之三之懲罰性違約金。
第六款	其他未依契約約定辦理，經機關認定為重大違失或延宕期程者。	一點	一年	屬重大違失者，每次扣罰專案管理服務費用千分之五之懲罰性違約金。 / 屬重大延宕期程者，每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰專案管理服務費用千分之ㄧ之逾期違約金。