附表：臺北市臺北都會區大眾捷運系統共構工程屬開發空間移交點交作業流程

投資人或合作投資人會勘後，如有工程缺失予以列出，捷運局督導工程廠商改善完成後，依程序交由投資人或合作投資人接管。
投資人或合作投資人徵得否
否
是
移交接管前置作業
工程處備妥移交清冊、相關文件及竣工圖於移交前7日送投資人或合作投資人1份。
捷運局通知工程處交予投資人或合作投資人辦理移交接管。
工程處通知捷運局會驗後，由工程處代為管理維護。
捷運局轉知投資人或合作投資人參與。
共構工程完工後，辦理移交。
捷運局簽報局長核准後，通知工程處辦理先行點交或部分驗收，並製作會勘紀錄或驗收紀錄。
依投資人或合作投資人申請或捷運局要求以現況辦理先行點交。
所屬工程處通知捷運局會驗，辦理驗收。
共構工程完工，並已完成正式驗收。
共構工程未完工而屬開發空間已完工，可先部分驗收時或該開發空間雖未完工但經會勘確認，已達可供投資人或合作投資人進場施作之條件時。
共構工程屬開發移交、點交作業
點交會勘
完成移交
完成點交
移交會勘
工程處備妥點交清冊、相關文件及竣工圖於點交前7日送投資人或合作投資人1份。
先行點交前置作業