機電廠商保固責任
廠商維修責任
附件3 捷運系統工程各線測試運轉捷運局與捷運公司之權責劃分示意圖

第1頁，共1頁
依契約約定或洽廠商同意下，捷運公司人員可上線參與測試，並由捷運局負責洽廠商配合，在廠商指導監督下進行營運模擬測試。
 1、在點交接管後至營運通車前之車站設施及門禁管制交由捷運公司維管；故障檢修、消耗性與非消耗性備品依工程契約由廠商負責。
 2、工程與設備標點交、移交接管時所生之證照及申請過戶費用由捷運局編列預算（證照及申請相關費用，依契約約定由廠商負責；另捷運局過戶予捷運公司之費用由捷運局負責）。
系統設備安裝測試、
土建水電環控工程契約無實質完工者完成驗收可移交捷運公司接管

1、營運通車（RSD）前各種系統設備安裝、靜態、動態、整合測試，及機電全系統動態與整合測試(營運模擬測試)等費用，依契約約定由廠商負擔。
2、初履勘、試乘等活動，各項運作必要費用，由捷運工程特別預算項下支應。
3、捷運公司接管後，負責車站設施及門禁管制，除原捷運局契約約定部分外，相關運作費用則由捷運公司編列預算支應。

捷運局負責
機電系統完成驗收移交捷運公司接管

 捷運公司負責運轉操作
捷運公司負責
營運可靠度
/維修度驗證
RMDT
試乘

機電系統工程實質完工或竣工可點交捷運公司接管

營運前試車
(含營運模擬演練及初履勘)
捷運公司須依上述各標RMDT之規定提供相關資料，並於完成時通知捷運局。
捷運局負責洽廠商配合
消耗性及非消耗性備品，均由捷運局責成廠商依契約約定供應。
(某一可供營運之路段)
1、捷運公司負責運轉、操作、維修、消耗性及非消耗性備品（除營運1年內由捷運工程標契約提供者外）、水電、清潔、及捷運財產維管、保全等。
2、捷運局負責督導廠商執行保固責任；因廠商延遲或不履行契約所訂保固責任所衍生額外費用，由捷運局依契約相關約定辦理。
3、保固期間內，發生故障時，捷運公司應派員參與故障排除、檢測及維修等作業，藉以提昇維管能力，必要時，得請廠商協助辦理維修技術移轉之訓練，若有新增訓練費用，由捷運工程經費支應。

系統保固
期限
靜態/動態/整合測試
機電全系統動態與整合測試 （營運模擬測試）

1、履勘通過開始營運後，營運必需之各項經常性費用如水電、清潔、保全等，由捷運公司支出。
2、其餘如驗收前廠商維修責任、營運 通車前及營運一年內之消耗性及非消耗性備品，均由捷運局責成廠商依契約約定供應，不足部分由捷運工程特別預算勻支。
3、爲配合營運須新增契約約定範圍外且必要之訓練費用時，需捷運局編列工程預算支付者，應請捷運公司先提送具體理由及相關評析資料送捷運局辦理後續作業，或由捷運公司簽會捷運局報本府核定後執行。

營運
通車
履勘
通過
機電廠商依各工程標契約約定履行維修責任，超出工程標契約部分依下列分工辦理