附表1：臺北市臺北都會區大眾捷運系統共構工程屬開發空間移交點交作業流程

共構工程屬開發空間移交、點交作業

共構工程完工，工程處通知捷運局會驗，辦理驗收。
共構工程未完工而屬開發空間已完工，可先部分驗收或該開發空間尚未完工但經會勘確認，已達可供投資人進場施作之條件者。

否
是
投資人徵得否

依投資人申請或捷運局要求以現況辦理點交。

由捷運局會驗，俟投資人簽約後，由捷運局通知工程處辦理移交接管作業。
捷運局會驗並通知投資人參與。

捷運局簽報局長核准後，通知工程處辦理點交。

點交前置作業
移交前置作業

工程處備妥點交清冊於點交前7日送投資人1份、捷運局1份。

工程處備妥移交清冊於移交前7日送投資人1份、捷運局1份。

點交會勘
移交會勘

投資人會勘後，如有工程缺失予以列出，工程處督促施工廠商改善完成且經複驗接受。

完成點交

共構工程完工驗收後，辦理移交。
完成移交