附錄 臺北市高級中等以下學校及幼兒園

辦理教育創新與實驗作業時程

項次	項目	時 程	說明	備註
1	計畫申請說明暨成果發表	每年3月	由本市辦理申請說明會及成果發表會。
2	計畫撰寫及申請	每年3月至6月底	學校(申請人)依計畫書格式撰寫計畫書，各校依規定時程提報所擬計畫書。
3	計畫書審查	每年6月30日至 7月31日	由計畫審查小組進行計畫書審查。
4	審查結果公告	每年8月底前	審查結果經核定後，函知各校，並於本局網站公告。
5	經費核撥	每年9月及 翌年1月	依據審查結果及補助經費額度，分兩期核撥。
6	計畫執行	每年9月至翌年 6月	各校依計畫及自主管理執行計畫。
7	自我績效檢核	翌年1月	學校依校內期中（年度）績效，就整體實施計畫辦理情形進行自我檢核，並將結果提報本局。
8	成果報告彙整提送	翌年7月底前	辦理學校進行提送年度辦理成果。
9	成果報告審核	翌年10月	審核成果報告。