附表二、廠商辦理監造服務有第五點所列不良情事之處理
款次	不良情事	扣點之要件、點數與期間	修正說明
第一款	監造計畫、安全衛生監督查驗計畫及實施方式、監造日報表、監造報告書及其他應辦理之文件資料有下列情形之一者： / 1.未依約定期限提送者。 / 2.提送文件資料經審查認有應修正、補正，而未依約定期限或通知期限辦理者。 / 3.因可歸責於廠商之事由，致審退二次以上者。	逾期經通知限期改善而未改善，或經審退二次以上者，扣一點，期間一年。 / 第二次審退以後，每增加一次，再扣一點，期間一年。	1.增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「審退二次以上」之扣點要件。 / 2.另增訂「第二次審退以後，每增加一次，再扣一點，期間一年。」加重處置之扣點要件。
第二款	審查、審定(複核)或核定施工廠商提報之品質計畫、勞工安全衛生管理計畫、整體施工計畫、分項施工計畫、交通維持計畫或其他依規定應送審之文件資料有下列情形之一者： / 1.未依約定期限辦理者。 / 2.辦理不確實，致有違失者。 / 3.無正當理由審退施工廠商文件資料二次以上者。 / 4.有不當限制競爭或違反法令之情形者。	有本款第一目至第三目情形之一，且逾期經通知限期改善而未改善，或經審退二次以上者，扣一點，期間一年。 / 有本款第四目情形者，依下列規定之一辦理： / 1.未達查核金額工程採購案，扣一點，期間一年。 / 2.查核金額以上未達巨額工程採購案，扣二點，期間一年。 / 3.巨額工程採購案，扣二點，期間二年。	1.本款第一目至第三目增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「審退二次以上」之扣點要件。 / 2.本款第四目依工程採購金額所屬級距，分目明列扣點點數及期間，理由同第四點第五款。
第三款	未配合參與會勘或勘驗(如開工前會勘、施工中協調會議、契約變更會勘或其他主管機關之查驗或勘驗等)者。	經通知改善而未配合參與者，扣一點，期間一年。	增訂「經通知改善而未配合參與」之扣點要件，並修正扣點點數為一點，期間一年。
第四款	辦理各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗，或審查、審定(複核)、核定檢（抽、查）驗成果有下列情形之一者： / 1.未配合辦理者。 / 2.未依約定期限辦理者。 / 3.辦理不確實，致有違失者。 / 4.無正當理由審退施工廠商文件資料二次以上者。 / 5.有不當限制競爭或違反法令之情形者。	有本款第一目至第四目情形之一，且經通知改善而未改善者，扣一點，期間一年。 / 有第本款五目情形者，依下列規定之一辦理： / 1.未達查核金額工程採購案，扣一點，期間一年。 / 2.查核金額以上未達巨額工程採購案，扣二點，期間一年。 / 3.巨額工程採購案，扣二點，期間二年。	1.本款第一目至第四目增訂「經通知改善而未改善者」之扣點要件，並修正扣點點數為一點，期間一年。 / 2.本款第五目依工程採購金額所屬級距，分目明列扣點點數及期間，理由同第四點第五款。
第五款	未依約定期程審查施工廠商各期估驗計價文件資料，或審查不確實經機關或專案管理廠商審退二次以上者。	逾期經通知限期改善而未改善，或經審退二次以上者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「審退二次以上」之扣點要件。
第六款	未確實審核施工廠商提送之估驗計價資料，致所監造工程有下列情形之一者： / 1.巨額工程採購案，超估項目之金額逾該項目原契約價金百分之五以上者。 / 2.非巨額工程採購案，超估項目之金額逾該項目原契約價金百分之十以上者。	扣二點，期間二年。
第七款	未依約定辦理施工安全衛生、交通維持或環境保護之監督作業者。	經通知改善而未改善者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知改善而未改善」之扣點要件。
第八款	接受工程施工查核小組查核時，建築師或技師無故未到場說明者。	扣一點，期間一年。
第九款	監造工程經工程施工查核小組查核結果成績列為丙等，且有可歸責於廠商之監造品質嚴重缺失，或經機關或專案管理廠商督導之監造缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者。	扣二點，期間二年。
第十款	施工廠商未依契約施工或施工品質有嚴重缺失，而廠商無法證明已善盡監造責任者。	扣一點，期間二年。	修正扣點點數為一點。
第十一款	因可歸責於廠商之情事，致未依規定時程、程序辦理工程契約變更者。	逾期經通知限期改善而未改善者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知限期改善而未改善」之扣點要件。
第十二款	未依約定期限審查並提送竣工圖、工程結算資料及約定之其他文件資料，或因可歸責於廠商之事由，經機關或專案管理廠商審退二次以上者。	逾期經通知限期改善而未改善，或經審退二次以上者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「審退二次以上」之扣點要件，並修正扣點點數為一點，期間一年。
第十三款	收受竣工通知後，未依約定期限辦理竣工查驗或竣工查驗不實者。	逾期經通知限期改善而未改善，或查驗不實者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「查驗不實」之扣點要件。
第十四款	未依約定或指示期程審查施工廠商提報之工期展延文件資料，或因可歸責於廠商之事由，經機關或專案管理廠商審退二次以上者。	逾期經通知限期改善而未改善，或經審退二次以上者，扣一點，期間一年。	增訂「逾期經通知限期改善而未改善」及「審退二次以上」之扣點要件。
第十五款	有前點第八款、第九款、第十一款或第十二款之情事者。	有前點第十一款情形者，依下列規定之一辦理： / 1.未達查核金額工程採購案，扣一點，期間一年。 / 2.查核金額以上未達巨額工程採購案，扣二點，期間一年。 / 3.巨額工程採購案，扣二點，期間二年。 / 其餘情事者，扣二點，期間二年。	明列前點第八款、第九款、第十一款及第十二款之扣點點數及期間。
第十六款	未依約定確實監造或有怠忽監造職責情事，或因可歸責於廠商之事由，致與施工廠商衍生爭議事項者。	扣二點，期間二年。
第十七款	廠商履約人員有下列情形之一者： / 1.未依約定設置合格之現場人員、勞工安全衛生人員者。 / 2.未依約定或經機關核定之用人計畫辦理者。 / 3.未經機關同意擅自變更原核定人員者。	經通知限期改善，逾期而未改善者，扣一點，期間一年。	增訂新增條款之扣點要件、點數與期間。
第十八款	其他未依約定辦理，經機關認有明確違失或延宕期程者。	違失或逾期情形經通知限期改善而未改善者，扣一點，期間一年。	增訂「違失或逾期經通知限期改善而未改善」之扣點要件。

附記：
1.廠商有履約績效不良情事，機關依本要點處置時，應依廠商違約之「事實」檢討，有符合本表所訂各款「不良情事」之情形者，應按符合之各款次分別處置；如僅有單一違約所致之「不良情事」，則僅就違約事實涉及之該款次予以處置。
2.廠商「不良情事」除本表另有規定外，扣分記點之處置原則就「每一事件」或「每次」檢討辦理。
3.機關審理廠商扣分記點時，除審理廠商「不良情事」是否符合本表所定要件外，得再就不良情事之情節輕重予以考量，以決定是否予以扣分記點。