廠 商 全 銜

第一聯	公共工程施工日誌

本日天氣：上午 下午 填報日期： 年 月 日(星期 )

工程名稱	契約編號
主辦機關	開工日期 實際完工日期限	契約工期	天
監造單位(工程司)	預定完工日期	累計工期	天
契約金額	原 契 約： 元	工期展延天數	天	剩餘工期	天

變更後契約： 元	□本次變更無需議價	累計預定進度	％

契約變更次數：第 次	□議價前	□議價後	累計實際進度	％
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	屬營造業專業工程特定施工項目	備註
□是 □否
□是 □否
□是 □否
二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
出工工別	本日人數	累計人數	出工工別	本日人數	累計人數	出動機具	時數（本日/累計）	機數（本日/累計）
技工	作業手
大工	司機
小工
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱	契約數量（單位）	運入數量	使用數量	材料名稱	契約數量 （單位）	運入數量	使用數量

本日	累計	本日	累計

本日	累計	本日	累計
取樣材料名稱	本日取樣項目	代表數量	設計強度	位置	備註
(一)□混凝土試體	(五)□
(二)□瀝青混凝土材料	(六)□
(三)□級配料篩分析	(七)□
(四)□鋼筋	(八)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是□否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是□否
填表人（簽名，註5）：	專任工程人員（簽名或蓋章，註6）：

註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。

2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌

第二聯 完成工程詳細表

工程名稱：	填報日期： 年 月 日

第 頁共 頁

項次	工程項目	單位	契約數量	本日 完成數量	累計 完成數量	備註
完成百分率(註2)：本週完成 %；累計完成 %
填表人 (簽名,註3)

註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌技術士簽章表

工程名稱：	填報日期： 年 月 日

本日施作 專業工程項目	應置技術士人數	人
本日施作 專業工程項目	應置技術士人數	人
本日施作 專業工程項目	應置技術士人數	人
技術士 種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註